## Prévision
3 janvier | 4 janvier | 5 janvier | 6 janvier
Objectif : Avoir la partie création terminée et fonctionnelle et si possible débuter l'apprentissage | Objectif : avoir l'application standard terminée et fonctionnelle (visuel et options ne sont pas requises pour aujourd'hui) |  | Objectif : terminer le projet et avoir toutes les fonctionnalités qui fonctionnent
Tâches prévues | Tâches prévues | Tâches prévues | Tâches prévues | Légende
Création d'une carte | Visualisation des cartes pour l'apprentissage | Planning prévisionnel | Vérifier le fonctionnement correct de toutes les fonctionnalités | Terminé
Modification d'une carte | Timer pour voir le temps restant avant révélation de la réponse | Corrections documentation suite à l'entrevue du 4 janvier | Ajouter CSS | Pas fait
Suppression d'une carte | Restructuration du projet (MVC/Observer) | Diagramme de statistiques pour 1 une pile (pieChart) | Ajouter différents formats de rendu selon le type de cartes | En cours
Création d'une pile | Finir les différents ajouts liés à l'apprentissage | Correction du diagramme global (données qui se superposent) | Générer JAR exécutable
Modification d'une pile | Auto-évaluation de l'utilisateur | Affichage de la page du "mode écrire" | Vidéo de démonstration
Suppression d'une pile | Suppression d'une carte | Mode écrire | Ajout de fonctionnalités supplémentaires
Chargement des données d'une pile depuis un fichier JSON | Pop-up de suppression de pile | Ajout d'images aux cartes | Recherche de piles
Affichage de la page d'accueil | Configuration de l'algorithme | Animation pour le changement de côté de la carte | Ajout d'image aux cartes
Affichage de la page de création d'une pile | Documentation | Importation de fichiers externes JSON pour les piles de cartes | Correction des statistiques + affichage graphique + couleur
Affichage de la page de création des cartes | Ajout fonctionnalités de statistiques sur la carte | Exportation des fichers de piles | Création piles de tests
Affichage de la page de modification des cartes d'une pile | Affichage page statistiques | Générer un jar exécutable
Apprentissage | Générer un jar exécutable | Finir les différents ajouts liés à l'apprentissage
Pop-up pour la confirmation de la suprression d'une pile | Mode aléatoire | Configuration de l'algorithme
Générer un jar exécutable | Pop-up pour la confirmation de la suprression d'une pile
Apprentissage